Принято:                                                                          Утверждено:

педагогическим советом МБДОУ                                 приказом №71  от   28.11.2025г.                Протокол №5  от  28.11.2025г.                                       заведующего МБДОУ№4«Золушка»

_____________Андрейченко А.Н.

Дорожная карта

реализации и внедрения

Программы просвещения родителей (законных представителей)

детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ детский сад № 4 «Золушка»

Приложение №1

к приказу№ 71 от 28.11.2025г.

Дорожная карта

реализации и внедрения «Программы просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих

МБДОУ детский сад №4 «Золушка»

Пояснительная записка

Цель: сопровождение реализации и внедрения Программы просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Золушка»

Задачи:

- Обеспечить содержательную просветительскую поддержку родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации.

- Выстроить систему мероприятий, направленных на оказание методической помощи педагогическим работникам в определении содержания и форм просветительской деятельности родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации.

- Выявить и презентовать лучшие практики просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольное учреждение.

Система мероприятий по реализации Дорожной карты

| № | мероприятие | ответственный | сроки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Нормативно – правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение нормативных актов, необходимых для внедрения и реализации Программы просвещения родителей(законныхпредставителей) детей посещающих ДОУ далее – (Программы просвещения родителей) | Заведующий | ноябрь |  |  |
| 2. Организационно – управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Издание приказа об организации работы по внедрению и реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ (далее – Программа просвещения родителей) | Заведующий | ноябрь | . |  |
| 2.2 | Формирование и утверждение состава рабочей группы по вопросам поэтапного внедрения и реализации Программы просвещения родителей. | Заведующий | ноябрь |  |  |

| 2.3 | Организация и проведение педсоветов, семинаров, совещаний и инструктажей сотрудников по внедрению и реализации Программы просвещения родителей. | Заведующий, рабочая группа |  | 1-е полугодие | постоянно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Привлечение родителей к участию в управлении ДОУ для реализации Программы просвещения родителей через общественные объединения: - Родительский комитет ДОУ - Родительские комитеты групп | Заведующий,рабочая группа | декабрь | постоянно | постоянно |
| 2.5 | Организация и проведение родительских собраний, круглых столов с целью информирования о начале реализации Программы просвещения родителей. | Заведующий, рабочая группа, воспитатели | декабрь |  |  |
| 2.6 | Привлечение родителей к оценке качества деятельности ДОУ (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) – организация анкетирования, опросов о работе ДОУ. | Заведующий, рабочая группа, воспитатели | декабрь | май | май |
| 2.7 | Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОУ в социальных сетях. | Заведующий | декабрь | постоянно | постоянно |

| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Консультирование педагогов,родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности. | Заведующий | декабрь | постоянно | постоянно |
| 3.2. Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания педагогических советов. | Заведующий, рабочая группа | ноябрь | Май, август, ноябрь | Май, август, ноябрь |
| 3.3. Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей. | Заведующий | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал |
| 3.4. Подготовка просветительских материалов по Программе просвещения родителей для размещения на сайте ДОУ исоциальных сетях. | Заведующий, рабочая группа | Постоянно | Постоянно | Постоянно |
| 3.5. Организация работы по отбору лучших практик просвещения родителей (законных представителей) в ДОУ для дальнейшей презентации. | Рабочая группа |  | Август |  |
| 4. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1. Повышение компетенций педагогических работников через систему внутреннего обучения постоянно действующий семинар «Успешное партнерство». | Заведующий,рабочая группа |  | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал |
| 4.2. Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | декабрь | Август Январь | Август Январь |
| 4.3. Участие педагогов в муниципальных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей». | Заведующий, рабочая группа | Постоянно | Постоянно | Постоянно |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1. Создание раздела «Просвещение родителей» на официальном сайте ДОУ для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | декабрь | Постоянно | Постоянно |
| 5.2.Информирование родителей о Программепросвещения родителей через наглядную стендовую информацию, проведение родительских собраний. | Заведующий, рабочая группа, воспитатели | Постоянно | Постоянно | Постоянно |
| 5.3. Размещение просветительских материалов для родителей воспитанников ДОУ на официальном сайте ДОУ, в родительских чатах, в социальных сетях. | Заведующий, рабочая группа | Постоянно | Постоянно | Постоянно |